“十三五”期间分年投入预算表

**（万元）**

| 项目名称 | | | | 2016年 | | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | 8683 | | 14536 | 7972 | 1128 | 807 | 33126 |
| 一、达标提质工程 | 小计 | | | 8030 | | 12907 | 7072 | 495 | 215 | 28719 |
| 1 | 校园占地面积达标工程项目 | 经费 | 0 | | 8000 | 2000 |  |  | 10000 |
| 任务 | 岳塘区福星村征收130.9亩，涉及116户房屋补偿、500个人员安置、水塘及青苗补偿、其他费用补偿。 | | | |  |  |  |
| 2 | 校园建筑面积达标提质工程项目 | 经费 | 7250 | 3220 | | 4356 |  |  | 14826 |
| 任务 | 一期工程：4号公寓楼**（8997平米×1612元/平=1450万）**；生产性实习实训综合楼**（24000平米×2417元/平=5800万）。** | 二期工程：理实一体化综合教学楼**（12575平米×2000元/平=2515万）**；师生运动中心**（3523平米×2000元/平=705万）**。 | | 三期工程：综合科技楼**（8758平米×2000元/平=1752万）**；综合公寓楼**（9050平米×1612元/平=1460万）**；后勤服务中心**（7098平米×1612元/平=1144万）**。 |  |  |  |
| 3 | 校园环境绿化美化工程项目 | 经费 | 20 | 80 | | 40 | 20 | 20 | 180 |
| 任务 | 绿化 | 新增绿化面积4.62亩 | | 新增绿化面积2.3亩 | 新增绿化面积1.15亩 | 新增绿化面积1.15亩 |  |
| 4 | 电力系统扩容改造工程项目 | 经费 | 260 |  | |  |  |  | 260 |
| 任务 | 新增125KVA电力变压器系统两套 |  | |  |  |  |  |
| 5 | 学生宿舍环境改造工程项目 | 经费 |  | 265 | |  |  |  | 265 |
| 任务 |  | 学生宿舍配置1.35—1.5P空调机900台 | |  |  |  |  |
| 6 | 图书资料达标增量工程项目 | 经费 | 60 | 120 | | 129 | 90 | 90 | 489 |
| 任务 | 2万册 | 4万册 | | 4.3万册 | 3万册 | 3万册 |  |
|  | 7 | 教育装备能力提升工程项目 |  | 340 | 710 | | 220 | 125 | 105 | 1500 |
| 包括 | 省级示范特色专业群—设备采购项目 | 经费 | 140 | 240 | | 100 | 50 | 50 | 580 |
| 任务 | 改扩建8间专业实训室，新增设备195台套。 | 改扩建9间专业实训室，新增设备295台套。 | |  |  |  |  |
| 省级生产性实训基地—设备采购项目 | 经费 | 50 | 120 | | 50 | 25 | 25 | 270 |
| 任务 | 新建风力发电实训室、220KW风力归电离/并网实训室，共计新增设备80台套。 | 新建风力发电机安装调试实实训室、光伏产品加工与制作实训室，共计新增设备60台套。 | |  |  |  |  |
| 省级重点实验室建设项目 | 经费 | 150 | 350 | | 70 | 50 | 30 | 650 |
| 任务或子项目 | 光伏并网工程实验室新增最大功率跟踪控制器、方阵功率调节器、隔离型DC—DC变换器、防孤岛试验检测设备等10台套。 | 太阳能建筑一体化实验室新增多功能数据采集系统、离心通风机、光热采暖系统、等设备2套。能源管理与节能技术实验室新增数字实时仿真、网络接口箱、功率放大器等设备30台套等。 | |  |  |  |  |
| 8 | 推进智慧校园建设项目 |  | 100 | 512 | | 327 | 260 | 0 | 1199 |
| 包括 | 校园网络提质改造工程项目 | 经费 | 35 | 80 | | 75 | 80 | 0 | 270 |
| 任务 | 1.学生宿舍网络布线改造（15万）；2.办公楼以及第二教学楼网络布线改造（20万）。 | 1.全校现有60台 接入层交换机全部更换为千兆级别设备（50万）；2.新增5台万兆级别汇聚交换机（30万）。 | | 1.北院学生宿舍网路布线（20万）；2.北院光纤铺设（10万）；3.北院教学楼和实验楼网线布线（45万）。 | 新增校区计算机有线网建设 |  |  |
| 校园物联网--一卡通建设项目 | 经费 |  | 80 | | 0 | 100 | 0 | 180 |
| 任务 |  | 现有校园一卡通建设 | |  | 新增校园（含北院）一卡通建设 |  |  |
| 数据中心建设项目 | 经费 | 60 | 72 | | 82 | 0 | 0 | 214 |
| 任务 | 1.新机房电力保障改造、避雷改造、相关装修；2.虚拟化服务器扩充以及硬件升级；3.核心交换机扩充线卡。 | 1．将核心机房搬迁至新址；2.新增增补一台核心交换机，与现有核心交换机组成互为备份的全万兆骨干；3.增加数据存储设备；4.防火墙升级至万兆级。 | | 1.学校互联网出口管理设备升级；2.新增上网行为审计设备；3.新增学校重点服务器安全加固设备；4.虚拟化服务器扩充。 |  |  |  |
| 校园无线网建设项目 | 经费 |  | 80 | | 30 | 80 | 0 | 190 |
| 任务 |  | 图书馆、办公楼、三教和实训楼区域无线覆盖工程建设含无线运营计费系统、运维管理系统、无线控制器、大容量AP、供电交换机等。二教教学楼、学生宿舍、食堂区域无线覆盖 | | 北院及田径场等室外公共区域无线覆盖 | 新增校区无线网建设 |  |  |
| 湖南省新能源信息中心建设项目 | 经费 |  | 120 | | 80 | 0 | 0 | 200 |
| 任务 |  | 1.信息中心网站服务器；2．存储服务器；  3. 多功能交互网站开发。 | | 1.CMS系统；2.办公配套设施。 |  |  |  |
| 智慧校园应用信息系统建设项目 | 经费 | 5 | 80 | | 60 | 0 | 0 | 145 |
|  | CRP系统应用推广 |  | |  |  |  |  |
| 二、特色专业群建设工程 | 小计 | | | 230 | 820 | | 220 | 115 | 99 | 1484 |
| 1 | 省级示范性特色专业群建设项目 | 经费 | 121 | 230 | | 10 | 5 | 5 | 371 |
| 任务或子项目 | 专业结构调整，专业群课程体系改革，专业统筹发展机制。 | 专业结构调整、专业群课程体系改革、专业统筹发展机制，项目验收。 | |  |  |  |  |
| 2 | 星级专业成长工程项目 | 经费 | 20 | 25 | | 20 | 15 | 15 | 95 |
| 3 | 专业群基础能力提升建设项目 | 经费 | 20 | 55 | | 15 | 10 | 10 | 110 |
| 4 | 优质课程资源建设项目 | 经费 | 5 | 50 | | 30 | 20 | 15 | 120 |
| 5 | 生产性实习实训基地建设项目 |  | 64 | 460 | | 145 | 65 | 54 | 788 |
| 包括 | 省级校企合作生产性实习实训基地项目 | 经费 | 24 | 100 | | 30 | 10 | 10 | 174 |
| 新能源技术研发与推广中心建设项目 | 经费 | 10 | 100 | | 25 | 5 | 2 | 142 |
| 实践教学体系改革创新建设项目 | 经费 | 5 | 10 | | 10 | 10 | 5 | 40 |
| 校外实训基地建设项目 | 经费 | 10 | 50 | | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 实践教学质量监控体系建设项目 | 经费 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 2 | 22 |
| 湖南省新能源职教集团组建项目 | 经费 |  | 50 | | 15 | 5 | 5 | 75 |
| 校企合作股份制二级学院建设项目 | 经费 |  | 45 | | 20 | 15 | 15 | 95 |
| 新能源协同创新中心建设项目 | 经费 | 10 | 100 | | 20 | 5 | 5 | 140 |
| 三、教师成长工程 | 小计 | | | 190 | 400 | | 320 | 230 | 230 | 1370 |
| 1 | 专业教学团队建设项目 | 经费 | 40 | 80 | | 60 | 30 | 30 | 240 |
| 包括 | 省级示范特色专业群—教学团队建设项目 | 经费 | 30 | 40 | |  |  |  |  |
| 省级生产性实训基地—师资队伍建设项目 | 经费 | 10 | 40 | |  |  |  |  |
| 2 | 专业带头人建设项目 | 经费 | 50 | 60 | | 20 | 20 | 20 | 170 |
| 包括 | 省级示范特色专业群—专业带头人建设项目 | 经费 | 25 | 30 | |  |  |  |  |
| 省级生产性实训基地—专业带头人建设项目 | 经费 | 25 | 30 | |  |  |  |  |
| 3 | 教师专业发展建设项目 | 经费 | 10 | 30 | | 25 | 20 | 20 | 105 |
| 4 | “双师型”教师队伍建设工程 | 经费 | 10 | 30 | | 25 | 20 | 20 | 105 |
| 5 | 卓越人才倍增项目 | 经费 | 30 | 60 | | 80 | 50 | 50 | 270 |
| 6 | 技能大师引进项目 | 经费 | 50 | 60 | | 30 | 30 | 30 | 200 |
| 包括 | 创建省级技能大师工作室建设项目 | 经费 | 30 | 30 | |  |  |  |  |
| 股份制“技能大师工作室”建设项目 | 经费 | 20 | 30 | |  |  |  |  |
| 7 | 优秀外籍师资引进项目 | 经费 | 0 | 80 | | 80 | 60 | 60 | 280 |
| 四、内部治理改革 | 小计 | | | 50 | 60 | | 50 | 37 | 37 | 234 |
| 1 | 学校章程建设项目 | 经费 | 5 | 5 | | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 2 | 管理人员能力提升建设项目 | 经费 | 5 | 10 | | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 3 | 教学管理信息化建设项目 | 经费 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 专项治理项目 | 经费 | 3 | 5 | | 5 |  |  | 13 |
| 5 | 体制机制创新项目 | 经费 | 2 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 22 |
| 6 | 和谐平安校园创建项目 | 经费 | 30 | 30 | | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 五、教育教学改革 | 小计 | | | 55 | 95 | | 80 | 65 | 60 | 355 |
| 1 | 社会主义核心价值观教育工程建设项目 | 经费 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | 思政工作“进网络、进公寓、进社团”建设项目 | 经费 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 德育工作者选拨、培养和管理机制建设项目 | 经费 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 行业企业深度参与教学建设项目 | 经费 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | 教学诊断和改进建设项目 | 经费 | 5 | 15 | | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 6 | 实用性校本教材开发项目 | 经费 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 7 | 毕业生跟踪服务项目 | 经费 | 5 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 45 |
| 8 | 教学管理人员培训项目 | 经费 | 5 | 10 | | 5 | 5 |  | 25 |
| 9 | 人才培养模式改革与创新建设项目 | 经费 | 10 | 25 | | 20 | 10 | 10 | 75 |
| 包括 | 中高职衔接改革建设项目 | 经费 | 5 | 10 | | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 现代学徒制改革建设项目 | 经费 | 5 | 15 | | 10 | 5 | 5 | 40 |
| 10 | 多元评价机制建设项目 | 经费 | 5 | 10 | | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 六、创新能力建设 | 小计 | | | 118 | 174 | | 160 | 136 | 116 | 704 |
| 1 | 国际化教学资源引进建设项目 | 经费 | 15 | 20 | | 25 | 5 | 5 | 70 |
| 2 | 国际合作办学（国际交换生）项目 | 经费 | 10 | 10 | | 30 | 20 | 15 | 85 |
| 3 | 实施国际教育合作项目 | 经费 | 10 | 10 | | 15 | 20 | 10 | 65 |
| 4 | 科研能力提升项目（重大项目资助专项） | 经费 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 5 | 学校品牌推广项目 | 经费 | 10 | 20 | | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 6 | 创新创业训练行动建设项目 |  | 23 | 64 | | 35 | 36 | 36 | 194 |
| 包括 | 创业基金 | 经费 | 5 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 45 |
| SIYB创业培训项目 | 经费 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 6 | 24 |
| 科技创新创业训练项目 | 经费 | 5 | 20 | | 10 | 10 | 10 | 55 |
| 创新创业孵化基地项目 | 经费 | 10 | 30 | | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 七、校园文化建设 | 小计 | | | 10 | 80 | | 70 | 50 | 50 | 260 |
| 1 | 特色文化建设建设项目（国家级特色校园文化品牌创建工程） | 经费 | 3 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 83 |
| 2 | 主题文化建设项目 | 经费 | 3 | 30 | | 20 | 10 | 10 | 73 |
| 3 | 精品文化建设项目 | 经费 | 2 | 20 | | 20 | 10 | 10 | 62 |
| 4 | 网络文化建设项目 | 经费 | 2 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 42 |

附录2：

“十三五”规划重点任务分工及进度安排表

| **序号** | **工作任务** | | | **牵头部门** | **配合部门** | **时间进度** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、校园达标提质工程** | | | | | | |
| 1 | 科学规划校园空间，合理布局校园校舍 | | | 发展规划处 | 党政办、后勤产业处、国资处 | 2016年9月完成 |
| 2 | 适应专业建设发展需要，编制图书资源建设规划，落实图书资源采购建设 | | | 图书馆 | 各二级学院、思政基础体育部、财务处 | 2016年12月完成规划，持续实施 |
| 3 | 根据专业建设发展需要制定“十三五”教学科研仪器装备建设计划，完善实践教学条件 | | | 教务处 | 各二级学院、科研处、后勤产业处、国资处、财务处 | 2016年12月制定，持续实施 |
| 4 | 电力系统扩容改造 | | | 后勤产业处 | 国资处、财务处 | 2016年11月完成 |
| 5 | 学生宿舍环境改造 | | | 后勤产业处 | 国资处、财务处、学工保卫处 | 2016年9月完成 |
| 6 | 制订和完善数字校园建设规划，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | | | 宣传统战部（信息化办） | 其他部门 | 2017年12月前完成 |
| 7 | 完成校园网改版、实施校园网络基础设施改造升级 | | | 宣传统战部（信息化办） | 其他部门 | 2016年10月完成 |
| 8 | 建设网络在线教学系统，完善网络教学功能 | | | 宣传统战部（信息化办） | 教务处 | 2016年12月完成 |
| 9 | 开发网上远程教学系统，实现所有课程在线学习 | | | 宣传统战部（信息化办） | 教务处、各二级学院、思政基础体育部 | 2016年12月出台方案  2017年完成远程教学系统开发  2020年底完成课程建设 |
| 10 | 建设互联互通、统一共享的数据中心 | | | 宣传统战部（信息化办） | 其他各部门 | 2017年12月完成 |
| 11 | 升级改造数字化校园集成系统，建设校园物联网，全面建成智慧校园 | | | 宣传统战部（信息化办） | 后勤产业处、国资处 | 2017年12月完成 |
| 12 | 加强教师和管理人员信息化应用能力考核与培养 | | | 组织人事处 | 宣传统战部（信息化办）、考核办 | 持续实施 |
| **二、示范性特色专业群建设工程** | | | | | | |
| 1 | 进一步修订完善“星级专业”管理制度，推进专业建设 | | | 教务处 | 各二级学院、科研处（督导室） | 2016年9月完成制度，持续实施 |
| 2 | 深入新能源企业开展调研，编制“十三五”特色专业发展规划 | | | 教务处 | 发展规划处、各二级学院、思政基础体育部 | 2017年6月完成 |
| 3 | 进一步优化专业结构，适时增设湖南产业转型升级发展需要的新专业 | | | 教务处 | 各二级学院 | 持续实施 |
| 4 | 加强品牌专业建设，形成对接、服务、提升、引领太阳能及风电产业和新能源管理与服务的专业体系 | | | 教务处 | 各二级学院 | 持续实施 |
| 5 | 成立校企合作委员会，完善专业建设指导委员会，完善相关运行机制 | | | 教务处 | 党政办、校企合作办、各二级学院 | 2016年12月完成 |
| 6 | 牵头组建湖南新能源职业教育集团 | | | 发展规划处 | 党政办、教务处（校企合作办）、组织人事处、各二级学院 | 2018年12月完成 |
| 7 | 优化校内实践教学基地布局，加强能源类专业生产性实训基础设施建设 | | | 教务处 | 后勤产业处、国资处、各二级学院 | 2018年12月完成 |
| 8 | 加强校外实践教学基地建设，完善校外实训基地运行管理模式 | | | 教务处 | 各二级学院、党政办 | 持续实施 |
| 9 | 做好省级示范性校企合作生产性实习实训基地建设 | | | 发展规划处 | 教务处、太阳能工程学院、风能工程学院、后勤产业处、国资处 | 2018年6月完成 |
| 10 | 成立国际合作办，明确工作职责、引培国际合作人才 | | | 组织人事处 | 党政办 | 2017年6月完成 |
| 11 | 制定国际合作实施办法 | | | 国际合作办 | 党政办、教务处 | 2017年9月完成 |
| 12 | 研究制定股份制“校中厂”、工作室等校企合作研究、生产、教学一体化的教学工场实施方案 | | | 教务处 | 校企合作办、组织人事处、后勤产业处、国资处、各二级学院 | 2017年6月完成 |
| 13 | 推进“校中厂”、工作室等校企合作研究、生产、教学一体化的教学工场建设 | | | 教务处 | 校企合作办、组织人事处、后勤产业处、国资处、相关二级学院 | 2018年6月完成 |
| 14 | 成立创新学院，研究制定校企协同创新中心建设方案，积极实施协同创新中心建设 | | | 思政基础体育部 | 教务处、发展规划处、各二级学院 | 2016年11月出台，2018年6月建成 |
| **三、教师成长工程** | | | | | | |
| 1 | 健全教师工作绩效考核办法 | | | 组织人事处 | 其他部门 | 2017年6月完成 |
| 2 | 进一步完善人事管理制度，全面推行竞聘上岗、分类管理 | | | 组织人事处 | 其他部门 | 2017年6月完成 |
| 3 | 制定和完善青年骨干教师遴选培养办法、专业带头人选拔培养办法、教学科研团队建设办法 | | | 组织人事处 | 教务处、科研处、各二级学院 | 2017年6月完成 |
| 4 | 制定并实施卓越人才倍增计划，引进重点学科专业高层次人才 | | | 组织人事处 | 教务处、各二级学院 | 2016年12月出台，持续实施 |
| 5 | 制定省级名师建设相关实施办法、激励政策 | | | 组织人事处 | 教务处、财务处、各二级学院 | 2016年12月完成 |
| 6 | 制定、完善名师成长工程实施方案及相关配套制度 | | | 组织人事处 | 教务处、各二级学院 | 2016年12月完成 |
| 7 | 落实教师培训专项经费，加大专业带头人培养力度 | | | 财务处 | 组织人事处 | 分年度完成 |
| 8 | 加强专业教学团队、“双师型”教师队伍建设 | | | 组织人事处 | 教务处、各二级学院 | 持续实施 |
| 9 | 建立兼职专业教师队伍管理新机制，规范兼职教师聘任与考核 | | | 组织人事处 | 教务处、各二级学院 | 持续实施 |
| 10 | 选派骨干教师参加国外培训、聘请外籍技术专家 | | | 国际合作办 | 组织人事处、教务处、各二级学院 | 持续实施 |
| **四、内部治理改革** | | | | | | |
| 1 | 突出问题专项治理行动 | 诚信招生承诺活动 | | 招生就业处 | 其他各部门 | 持续实施 |
| 学籍信息核查活动 | | 教务处 | 各二级学院 | 持续实施 |
| 教学标准落地活动 | | 教务处 | 各二级学院 | 2017年6月完成，持续实施 |
| 实习管理规范活动 | | 教务处 | 各二级学院 | 2017年12月完成，持续实施 |
| 平安校园创建活动 | | 学工保卫处 | 其他各部门 | 2017年12月完成，持续建设 |
| 财务管理规范活动 | | 财务处 | 纪检监察审计处、其他各部门 | 持续实施 |
| 2 | 完善内部管理制度 | | | 党政办 | 其他各部门 | 2016年12月完成 |
| 3 | 实施管理人员能力提升计划，加强管理人员培训 | | | 党政办 | 组织人事处 | 2016年12月底出台，持续实施 |
| 4 | 制定年度计划，全面推进信息化建设 | | | 宣传统战部（信息化办） | 其他各部门 | 持续实施 |
| **五、教育教学改革** | | | | | | |
| 1 | 探索学分制管理，全面开展教学改革 | | | 教务处 | 各二级学院、思政基础体育部 | 2016年12月出台实施方案，  持续实施 |
| 2 | 建立完善“分层培养，层层递进，逐步提高”的实践教学体系，开展凸显现代学徒制的人才培养模式改革 | | | 教务处 | 各二级学院、思政基础体育部 | 持续实施 |
| 3 | 建立完善人才培养与教学质量内部诊断评价机制，形成学校人才培养质量年度报告 | | | 发展规划处 | 教务处、督导室、招生就业处、各二级学院 | 2017年6月前完善机制，  根据上级安排完成年度报告 |
| 4 | 开展中高职衔接改革试点 | | | 教务处 | 招生就业处、各二级学院、五年制大专部 | 2016年12月底出台方案 |
| 5 | 推进现代信息技术与教育技术融合研究，开展信息化教学模式改革 | | | 宣传统战部（信息化办） | 科研处、教务处、各二级学院、思政基础体育部 | 持续实施 |
| 6 | 制定并实施教学资源共享计划 | | | 教务处 | 各二级学院、思政基础体育部 | 2017年6月完成，持续实施 |
| 7 | 引进新能源产业国际职业标准证书、技术标准与规范 | | | 国际合作办 | 教务处、科研处、各二级学院 | 2017年6月完成 |
| 8 | 开展国际交流生合作项目 | | | 国际合作办 | 教务处、招生就业处、各二级学院 | 持续实施 |
| 9 | 完善德育工作者选拔、培养和管理机制 | | | 组织人事处 | 学工保卫处、各二级学院、思政基础体育部 | 2016年12月出台，并持续实施 |
| **六、创新能力建设** | | | | | | |
| 1 | 落实科研目标责任制，完善科研队伍建设、管理、激励机制 | | | 科研处 | 组织人事处 | 持续实施 |
| 2 | 加强科研人才引进、培养，加强科研团队建设 | | | 科研处 | 组织人事处 | 持续实施 |
| 3 | 加强高等职业教育、技术技能人才成长规律研究 | | | 科研处 | 教务处、各二级学院 | 持续实施 |
| 4 | 重点学科专业领域技术创新研究与成果转化 | | | 科研处 | 教务处、各二级学院 | 持续实施 |
| 5 | 建立和完善科研评估指标体系 | | | 科研处 | 组织人事处、教务处 | 2016年12月完成 |
| 6 | 建立多渠道筹集研究基金的管理机制 | | | 科研处 | 财务处、校企合作办、国际合作办 | 2017年6月完成 |
| 7 | 成立学校科研管理协会，加强与国内各大出版社、重点刊物的联系 | | | 科研处 | 各二级学院、图书馆 | 2017年成立协会，持续实施 |
| 8 | 拟定“光伏发电系统控制与优化”湖南省工程实验室建设方案，并组织落实 | | | 科研处 | 发展规划处、教务处、后勤产业处、宣传统战部（信息化办）、国资处、财务处、各二级学院 | 2016年12月制定方案，2018年完成 |
| 9 | “一基地、两中心” | | 启动“湖南新能源产业人才培养核心基地”建设 | 教务处 | 发展规划处、后勤产业处、国资处、财务处、各二级学院 | 2016年12月前启动，并持续建设 |
| 启动“湖南新能源技术研发与推广中心”建设 | 科研处 |
| 启动“湖南新能源信息中心”建设 | 宣传统战部（信息化办） |
| 10 | 制定并实施创新创业行动计划 | | | 创新学院 | 其他部门 | 2016年12月完成，并持续实施 |
| 11 | 创新创业孵化基地建设 | | | 创新学院 | 其他部门 | 2017年6月完成 |
| 12 | 举办各类科技创新、创意设计、创业计划等专题竞赛 | | | 校团委 | 科研处、招生就业处、各二级学院、思政基础体育部 | 持续实施 |
| 13 | 举办创新创业讲座论坛 | | | 校团委 | 科研处、招生就业处、各二级学院、思政基础体育部 | 持续实施 |
| 14 | 落实年度创新创业教育经费 | | | 财务处 | 其他部门 | 每年2月底 |
| **七、校园文化建设** | | | | | | |
| 1 | 深入开展“廉·诚·爱·绿”校园文化建设 | | | 宣传统战部 | 校团委、学工保卫处、思政基础体育部，其他各部门 | 持续实施 |
| 2 | 实施网络文化建设工程，构建校园文化网络信息平台 | | | 宣传统战部 | 校团委，其他各部门 | 2016年12月建好平台，持续实施 |
| 3 | 深入开展先进企业文化进校园系列活动 | | | 宣传统战部 | 校团委、各二级学院、五年制、思政基础体育部 | 2016年12月前出台方案，持续实施 |
| 4 | 持续开展校园文化进社区活动 | | | 宣传统战部 | 校团委、各二级学院 | 持续实施 |
| 5 | 继续开展校园社团文化艺术节、技能节等主题教育活动 | | | 校团委 | 教务处、各二级学院、五年制 | 持续实施 |
| **八、党的建设** | | | | | | |
| 1 | 深入开展“两学一做” | | | 组织人事处 | 宣传统战部，其他部门 | 持续实施 |
| 2 | 开展“学习型、创新型、廉洁型”党组织（部门）建设 | | | 党政办 | 组织人事处，其他部门 | 持续实施 |
| 3 | 统筹“思想建设、中心工作、基层党建、文化活动”，开展专题建设 | | | 党政办 | 组织人事处，其他部门 | 持续实施 |
| 4 | 加强党风廉政建设和反腐败斗争 | | | 纪检监察审计处 | 其他各部门 | 持续实施 |

附录3：

湖南省“十三五”省属高职院校发展建设规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 校园占地面积（m2） | 现在校舍建筑面积 | | | | | | | 毕业生一次就业率 | | | “十三五”建设规划 | | | | | | | “十三五”规划总投资 | 资金来源 | 学  校  债  务  余  额 | 是否计划“十三五”期间扩大校园 |
| 全日制在校生（人） | 教学用房 | | 生活用 房 | | 实验实训用房 | | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 全日制在校生（人） | 教学用房 | | 生活用房 | | 实验实训用房 | |
| 总建筑面积 | 生均建筑面积 | 总建筑面积 | 生均建筑面积 | 总建筑面积 | 生均建筑面积 | 新建（m2） | 改扩建（m2） | 新建（m2） | 改扩建（m2） | 新建（m2） | 改扩建（m2） |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 湖南理工职业技术学院 | 134318 | 5194 | 50426 | 13.58 | 37621.6 | 10.13 | 35861 | 9.66 | 94.76 | 87.7 | 80.08 | 5000 | 7674 | 1100 | 36885 | 2165 | 28270 | 5070 | 33126万元 | 1、办学收入；2、贷款；  3、财政支持。 | 3589.93 | 优先考虑就近扩征，整体搬迁为备选方案 |

注：1﹒现状情况数据截至2014年底；2﹒“教学用房”不含实验室、实习场所面积；3﹒“实验实训用房”指校内实验室、实习场所面积；

4﹒22项请注明是扩征土地还是整体搬迁